## Planilha 1
Requisitos - TotemHub | [5 empty] | Essencial
Importante
Prioridade | Requisito | Progresso | Data de início | Data de conclusão | Matéria | Desejável
Essencial | Plano de respostas | Não iniciada | A definir | 09/09/2021 | Pesquisa e Inovação
Essencial | Cliente Linux | Não iniciada | A definir | 09/09/2021 | Sistemas Operacionais
Essencial | User Story | Concluido | 2021-08-19 | 2021-08-30 | Análise de Sistemas
Essencial | Storyboard | Concluido | 2021-08-19 | 28/08/2021' | Pesquisa e Inovação
Essencial | Lean Ux | Concluído | 2021-08-19 | 2021-08-26 | Análise de Sistemas
Essencial | Logo TotemHub | Concluída | 2021-08-22 | 25/08/2021 | Pesquisa e Inovação
Essencial | Site Institucional Estático | Em andamento | 2021-08-24 | 09/09/2021 | Linguagem de Programação
Essencial | Protótipo de telas (Design padronizado) | Em andamento | 2021-08-24 | 2021-08-28 | Linguagem de Programação
Essencial | Cadastro e Login ( Usando JAVA) | Não iniciada | 2021-08-29 | A definir | Linguagem de Programação
Essencial | HomePage | Não iniciada | 2021-08-29 | A definir | Linguagem de Programação
Essencial | Page de Sobre (Equipe) | Não iniciada | 2021-08-29 | A definir | Linguagem de Programação
Essencial | Page de Contato | Não iniciada | 2021-08-29 | A definir | Linguagem de Programação
Importante | Dashboard (Simulação do gerenciador ) | Não iniciada | A definir | A definir | Linguagem de Programação
Importante | Indicadores (Alertas) | Não iniciada | A definir | A definir | Linguagem de Programação
Importante | Responsividade aplicada | Não iniciada | A definir | A definir | Linguagem de Programação
Essencial | Versionamento de arquivos (GitHub) | Concluído | 2021-08-11 | 2021-09-09 | Pesquisa e Inovação
Importante | Ambiente Azure | Não iniciada | A definir | 09/09/2021 | Banco de Dados
Essencial | Banco de Dados | Em andamento | 2021-08-25 | 2021-09-02 | Banco de Dados
Importante | Ferramenta de Gestão - Planner | Concluído | 2021-08-24 | 2021-08-25 | Pesquisa e Inovação
Importante | Documentação de Projeto | Em andamento | 2021-08-25 | 2021-09-02 | Banco de Dados
Essencial | Apresentação (PPT) | Não iniciada | 2021-09-06 | 2021-09-09 | Pesquisa e Inovação
Essencial | Service Desk (FreshDesk + ChatBot) | Não iniciada | A definir | A definir | Pesquisa e Inovação

## Planilha2
REQUISITOS | CLASSIFICAÇÃO | DIFICULDADE | ORDEM DE EXECUÇÃO
Configuração do repositório Git | Essencial | 3 | 0
Abordagem Scrum do projeto | Essencial | 3 | 0
Utilização da ferramenta de planejamento | Essencial | 3 | 0
Definição do projeto | Essencial | 14 | 1
Ideação de inovação do projeto | Essencial | 8 | 2
Definição do Backlog | Essencial | 5 | 3
Definição da Regra de Negócios | Essencial | 8 | 4
Desenvolvimento do DER | Essencial | 8 | 5
Desenvolvimento LeanUX | Essencial | 8 | 6
Definição UserStories e StoryBoard | Essencial | 8 | 7
Desenvolvimento do protótipo de telas | Importante | 8 | 8
Desenvolvimento da documentação do projeto | Importante | 5 | 9
Consulta constante com especialistas | Importante | 3 | 10
Utilização de Java para cadastro e login | Essencial | 21 | 11
Elaboração da apresentação | Importante | 5 | 11
Versão 1 Site Estático | Essencial | 14 | 12
Configuração do ambiente Azure | Essencial | 14 | 13
Visita para entendimento real do serviço a ser inovado | Importante | 8 | 14
Criação do Plano de Resposta | Essencial | 14 | 15
Definição da Proto-Persona | Essencial | 3 | 16
Padronização de todos os elementos utilizados no processo | Desejável | 3 | 17

## Planilha1
Estado | Artefato de referência | Descrição do requisito | Essencial | Importante | Desejavel