## Lista de Requisitos
Requisitos - TotemHub |  |  |  |  | Essencial
Importante
Prioridade | Requisito | Descrição requisitos | Progresso | Matéria | Desejável
Essencial | Plano de respostas | Cliente necessita de uma forma de abrir um chamado caso tenha algum incidente (Service Desk + chatbot). | Não iniciada | Pesquisa e Inovação
Essencial | Cliente Linux | Necessário ter ambiente para usuário Linux | Não iniciada | Sistemas Operacionais
Essencial | User Story | Captação de problemas dos usuários em formato de histórias | Concluido | Análise de Sistemas
Essencial | Storyboard | Desenho que represente a solução do projeto | Concluido | Pesquisa e Inovação
Essencial | Lean Ux | Artefato que facilita o entendimento do projeto (Beneficios, problemas, etc.) | Concluído | Análise de Sistemas
Essencial | Logo TotemHub | Logo marcante que remete ao Metrô | Concluída | Pesquisa e Inovação
Essencial | Site Institucional Estático | Site sem conexão ao BD (1°sprint) | Em andamento | Linguagem de Programação
Essencial | Protótipo de telas (Design padronizado) | Simulação de telas por meio de Software | Em andamento | Linguagem de Programação
Essencial | Cadastro e Login ( Usando JAVA) | Cadastro e Login essencialmente programados com JAVA | Não iniciada | Linguagem de Programação
Essencial | HomePage | HomePage esteticamente agradável | Não iniciada | Linguagem de Programação
Essencial | Page de Sobre (Equipe) | Página que represente um pouco sobre o que é TotemHub | Não iniciada | Linguagem de Programação
Essencial | Page de Contato | Página de fácil entendimento para o usuário entrar em contato com a equipe TotemHub | Não iniciada | Linguagem de Programação
Importante | Dashboard (Simulação do gerenciador ) | Dashboard completa e simples, intuitiva e de fácil compreensão | Não iniciada | Linguagem de Programação
Importante | Indicadores (Alertas) | Alertas chamativos que de fato informe o usuário que é necessário uma ação a ser tomada | Não iniciada | Linguagem de Programação
Essencial | Responsividade aplicada | Site totalmente responsivo | Não iniciada | Linguagem de Programação
Essencial | Versionamento de arquivos (GitHub) | Controle e versionamento de arquivos através do GitHub | Em andamento | Pesquisa e Inovação
Essencial | Banco de Dados | BD otimizado e com informações úteis amazenadas | Em andamento | Banco de Dados
Importante | Ferramenta de Gestão - Planner | Controle de atividades através do Planner | Concluído | Pesquisa e Inovação
Importante | Documentação de Projeto | Necessário que o projeto tenha toda estrutura documentada | Em andamento | Banco de Dados
Essencial | Apresentação (PPT) | Projeto requer uma apresentação visual (PPT) | Não iniciada | Pesquisa e Inovação
Essencial | Service Desk (FreshDesk + ChatBot) | Cliente necessita de uma forma de abrir um chamado caso tenha algum incidente | Não iniciada | Pesquisa e Inovação