## Tarefas
BACKLOG Requisitos - TotemHub
| Nome da tarefa | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Data de início | Data de conclusão | Matéria
| Plano de respostas | Não iniciada | Alta | A definir | A definir | 09/09/2021 | Pesquisa e Inovação
| A definir | Não iniciada | - | A definir | A definir | A definir | Pesquisa e Inovação
| A definir | Não iniciada | - | A definir | A definir | A definir | Pesquisa e Inovação
| A definir | Não iniciada | - | A definir | A definir | A definir | Pesquisa e Inovação
| Definição de Requisitos | Em andamento | Alta | Todos | 2021-08-19 | 25/08/2021 | Análise de Sistemas
| Entender Dores | Concluído | Alta | Todos | 2021-08-19 | 25/08/2021 | Análise de Sistemas
| Analisar entregáveis 1Sprint (Essenciais) | Concluído | Alta | Todos | 2021-08-19 | 25/08/2021 | Análise de Sistemas
| Soluções / Inovações | Concluído | Alta | Todos | 2021-08-19 | 25/08/2021 | Análise de Sistemas
| Cliente Linux | Não iniciada | Alta | A definir | A definir | 09/09/2021 | Sistemas Operacionais
| A definir | A definir | - | A definir | A definir | 2021-09-09 | Sistemas Operacionais
| A definir | A definir | - | A definir | A definir | 2021-09-09 | Sistemas Operacionais
| User Storie | Concluido | Alta | - | - | 09/09/2021 | Análise de Sistemas
| Discussão | Concluido | Alta | Todos | 2021-08-24 | 2021-08-25 | Análise de Sistemas
| Elaboração | Concluido | Alta | Jorge Leão | 2021-08-24 | 2021-08-25 | Análise de Sistemas
| Estilização/Organização | A definir | Alta | Flavio | 2021-08-25 | 2021-09-02 | Análise de Sistemas
| Storyboard | Em andamento | Média | - | 2021-08-19 | 2021-09-09 | Pesquisa e Inovação
| Ideação | Concluído | Alta | Todos | 2021-08-19 | 2021-08-19 | Pesquisa e Inovação
| Desenho em mão | Concluído | Alta | Vitor e Nicolas | 2021-08-19 | 2021-08-19 | Pesquisa e Inovação
| Da mão para o Software | - | Alta | Vitor e Flávio | 2021-08-25 | 2021-09-01 | Pesquisa e Inovação
| Lean Ux | Em andamento | Alta | - |  | 09/09/2021 | Análise de Sistemas
| Discussão | Concluído | Alta | Todos | 2021-08-25 | 2021-08-25 | Análise de Sistemas
| Implementação | Concluído | Alta | Todos | 2021-08-25 | 2021-08-25 | Análise de Sistemas
| Estilização/Organização | Em andamento | Alta | Flavio | 2021-08-25 | 2021-09-02 | Análise de Sistemas
| Logo TotemHub | Concluída | Alta | - | 2021-08-22 | 25/08/2021 | Pesquisa e Inovação
| Criação | Concluída | Alta | Vitor H. | 2021-08-22 | 2021-08-22 | Pesquisa e Inovação
| Site Institucional Estático | Em andamento | Alta | - | 2021-08-24 | 09/09/2021 | Linguagem de Programação
Essencial | Protótipo de telas (Design padronizado) | Em andamento | Alta | Bruno e Pedro | 2021-08-24 | 2021-08-28 | Linguagem de Programação
Essencial | Cadastro e Login ( Usando JAVA) | Não iniciada | Alta | A definir | A definir | A definir | Linguagem de Programação
Essencial | HomePage | Não iniciada | Alta | A definir | A definir | A definir | Linguagem de Programação
Essencial | Page de Sobre (Equipe) | Não iniciada | Alta | A definir | A definir | A definir | Linguagem de Programação
Essencial | Page de Contato | Não iniciada | Alta | A definir | A definir | A definir | Linguagem de Programação
Essencial | Dashboard (Simulação do gerenciador ) | Não iniciada | Alta | A definir | A definir | A definir | Linguagem de Programação
Desejável | Indicadores (Alertas) | Não iniciada | Alta | A definir | A definir | A definir | Linguagem de Programação
| Definir Inovação do Projeto | Em andamento | Alta | Todos | A definir | 2021-08-26 | Pesquisa e Inovação
| Discussão/Definição em Grupo | Em andamento | Alta | Todos | A definir | 2021-08-26 | Pesquisa e Inovação
| GitHub | Concluída | Alta | Jorge Leão | 2021-08-11 | 25/08/2021 | Pesquisa e Inovação
| Criar Repositório | Concluída | Média | Jorge Leão | 2021-08-11 | 2021-08-24 | Pesquisa e Inovação
| Criação de Branch | Concluída | Média | Jorge Leão | 2021-08-11 | 2021-08-24 | Pesquisa e Inovação
| Alterar nome do reposit. | Concluída | Média | Jorge Leão | 2021-08-11 | 2021-08-24 | Pesquisa e Inovação
| Ambiente Azure | Não iniciada | Alta | A definir | A definir | 09/09/2021 | Banco de Dados
| A definir | Não iniciada | - | A definir | A definir | 2021-09-09 | Banco de Dados
| A definir | Não iniciada | - | A definir | A definir | 2021-09-09 | Banco de Dados
| Banco de Dados | Não iniciada | Alta | A definir | A definir | A definir | Banco de Dados
| DER | A definir | Alta | Vitor e Nicolas | 2021-08-25 | 2021-08-29 | Banco de Dados
| Script | A definir | Alta | Vitor e Nicolas | 2021-08-25 | 2021-08-29 | Banco de Dados
| Organizar Planner | A definir | Média | Vitor H. | 2021-08-24 | 2021-08-25 | Pesquisa e Inovação
| Documentação de Projeto | Em andamento | Alta | A definir | A definir | A definir | Banco de Dados
| Documentar | Em andamento | Alta | Jorge Leão | 2021-08-24 | 2021-08-30 | Banco de Dados